## Sheet1
Project title
Flappy Plane
Scope
Nhóm có 5 người
2 Dev, 1 Design, 1 PM, 1 Tester
Schedule
Ngày bắt đầu: 22/05/2017
Ngày kết thúc: 31/07/2017
WBS - GROUP H
Công việc | Nhân sự
| Số lượng | Thời gian | Đơn vị thời gian
1. Chuẩn bị
1.1 Chuẩn bị tools | 5 | 3 | Tiếng
1.2 Chuẩn bị kiến thức | 5 | 2 | Tuần
1.3 Chuẩn bị tài nguyên | 5 | 0
2. Thiết kế và phân công
2.1 Thiết kế giao diện | 2 | 1 | Tiếng
2.2 Thiết kế sprites | 1 | 3 | Tiếng
2.3 Thiết kế screenplay (gameplay) | 3 | 3 | Tiếng
2.4 Thiết kế controller cho game | 2 | 3 | Tiếng
2.5 Phân công việc thành viên nhóm | 1 | 1 | Tiếng
3. Triển khai và phát triển
3.1 Phát triển giao diện | 2 | 1 | Ngày
3.2 Vẽ sprites | 1 | 1 | Ngày
3.3 Phát triển screenplay (gameplay) | 3 | 5 | Ngày
3.4 Phát triển controller cho game | 2 | 5 | Ngày
4. Giám sát và theo dõi
4.1 Test case | 1 | 4 | Ngày
4.2 Báo cáo | 2 | 2 | Tiếng
4.3 Chỉnh sửa | 4 | 5 | Ngày
5. Đóng dự án
5.1 Release sản phẩm | 5 | 5 | Phút